|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШЉОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЋЫ**БЕЛОРЕТ РАЙОНЫ** **муниципаль районЫНЫң****шығай АУЫЛ СОВЕТЫ** **АУЫЛ БИЛәМәһЕ** **ХАКИМИЄТЕ** 453538, БР, Белорет районы, Шығай ауылы, Мәктәп урамы, 18 тел.: (34792) 7-33-50, факс 7-33-50 46.Shigaevo@bashkortostan.ru | **черно-белый герб района** | **АДМИНИСТРАЦИЯ****СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****Шигаевский СЕЛЬСОВЕТ** **Муниципального района Белорецкий район РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**453538, РБ, Белорецкий район, с.Шигаево, ул. Школьная, 18тел.: (34792) 7-33-50, факс 7-33-5046.Shigaevo@bashkortostan.ru |

 **КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **«24» декабрь 2020 й.**  **№ 48 « 24» декабря 2020 г.**

**Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Шигаевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2021 - 2031 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Шигаевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2021 – 2031 г.

 2.Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан от 12.05.2020г. № 21 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Шигаевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2021 - 2034 годы ».

 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте сельского поселения Шигаевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан в сети «Интернет».

 Глава сельского поселения Х.Ю.Галиастанов

 Утверждена Постановлением главы

сельского поселения Шигаевский

сельсовет муниципального района

 Белорецкий район

Республики Башкортостан

 № 48 от 24 декабря 2020 г.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2021-2031 годы**

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Шигаевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2021-2031 годы.**

**Паспорт программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Шигаевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2021-2031 годы. |
| Основание разработки программы: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 1.10.2015 г. №1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов",Генеральный план сельского поселения Шигаевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, Устав сельского поселения Шигаевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан. |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Разработчик: Администрация сельского поселения Шигаевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан,РБ, Белорецкий район, с.Шигаево, ул.Школьная, 18 |
| Цели и задачи программы | **Цель:**Разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений проблем в области функционирования и развития социальной инфраструктуры в сельском поселении Шигаевский сельсовет, в целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей**Задачи:**1. Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путём формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.2. Улучшение качества и расширение спектра культурных услуг для всех категорий и групп населения за счёт улучшения материально-технической базы учреждений.3. Развитие системы общего, дополнительного и дошкольного образования, за счёт строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений.4. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счёт строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Доля населения, обеспеченная объектами образования в соответствии с нормативными значениями;2. Доля детей, охваченных школьным образованием;3. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных дошкольным образованием;4. Доля детей и подростков, обучающихся по дополнительным образовательным программам;5. Количество построенных и реконструированных учреждений здравоохранения введенных в эксплуатацию, объект;6. Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями;7. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства;8. Увеличение количества посещений теотрально-концертных мероприятий;9. Количество построенных и реконструированных спортивных площадок, введеных в эксплуатацию. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | Косметический ремонт внутри здания МОБУ ООШ с. Уткалево, МОКУ СОШ с. Узянбаш; Замена водостоков и установка снегодержателей кровли крыши МОКУ СОШ с. Узянбаш; Установка модульного ФАПа с. Уткалево и д. Хусаиново;Строительство спортивной площадки в с. Узянбаш. |
| Сроки и этапы реализации программы | Этапы:-этап реализации соответствует одному году.Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2031 годов, уточняется при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода |
| Объемы и источники финансирования | 2021г – 200000 рублей (бюджет СП)2022 г. – 1000 000 рублей (бюджет СП) + Средства РБ2023 г. – 500000 рублей (бюджет СП)+Средства РБ2024 г. – За счет средств РБ2025г. – 2000000 рублей (бюджет СП)2026-2031 г. – 1 400 000 рублей (бюджет СП) + Средства РБ |
| Ожидаемые результаты реализации программы. | При реализации Программы будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выраженный в повышении качества жизни населения, что обеспечивается через:- вод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;- повышение уровня жизни и закрепление населения, обеспечение предприятий квалифицированными трудовыми ресурсами;- обеспеченность учреждениями общего, дополнительного и дошкольного образования;- создание условий для занятия спортом жителям сельского поселения; |

1. **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений),

различных городских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций,

оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества

жизни. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием

экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

* 1. **Описание социально-экономического состояния сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности**

Белорецкий район, образованный в 1930 году, расположен в красивейшей части юго-востока Республики Башкортостан, в верховьях реки Белой, он граничит с Челябинской областью и 6-ю районами республики. Район занимает площадь 11 307 кв. км, или 7,9% от общей площади Республики Башкортостан. Его протяженность с севера на юг 130-140 км и с востока на запад 90 – 100 км.

Муниципальный район граничит с Челябинской областью и шестью районами Республики Башкортостан: Бурзянским, Гафурийским, Учалинским, Абзелиловским, Архангельским, Ишимбайским. В составе муниципального района 19 сельских поселений, куда входит 99 сельских населенных пунктов, и одно городское поселение – г. Белорецк.

Одним из сельских поселений Белорецкого района является Сельское поселение Шигаевский сельсовет муниципального район Белорецкий район, который расположен в юго-северной части Республики Башкортостан. Сельское поселение образовано в 1532 году. Административный центр Шигаевский сельского поселения – с. Шигаево, расположен в 40 км. от административного центра Белорецкого района.

В состав Сельского поселения Шигаевский сельсовет входит 5 населенных пункт.

Таблица 1. – Населенные пункты сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сельского поселения, с указанием административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения  | Численность населения населенного пункта, чел.  | Расстояние от населенного пункта до административногоцентра, км  | Расстояние от населенного пункта до районного центра, км |
| Сельское поселение Шигаевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, административный центр – с. Шигаево | с. Шигаево | 751 | - | 40 |
| с.Узянбаш | 737 | 17 | 51 |
| с. Уткалево | 473 |  8 | 32 |
| д.Хусаиново | 308 | 12 | 40 |
| д.Новобельское | 170 | 7 | 34 |

Общая численность населения сельского поселения Шигаевский сельсовет на 1 января 2020 года составила 2489 человек. Численность трудоспособного возраста составляет 1426 человек (57,2 от общей численности).

Таблица 2. – Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел.  | Детей от 0 до 6 лет  | Детей от 7 до 15 лет  | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| с. Шигаево | 751 | 89 | 151 | 429 | 96 |
| С.Узянбаш | 737 | 67 | 121 | 434 | 135 |
| с. Уткалево | 473 | 59 | 91 | 290 | 48 |
| Д.Новобельское | 170 | 20 | 29 | 103 | 22 |
| Д.Хусаиново | 308 | 39 | 61 | 170 | 44 |
|  | 2439 | 274 | 453 | 1425 | 345 |

Демографическая ситуация в сельском поселении Шигаевский сельсовет в 2020 году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс населения также не улучшается, из-за превышения числа убывших, над числом прибывших на территорию сельского поселения.

 Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее крупных предприятий, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Согласно генеральному плану сельского поселения прогноз численности населения в разрезе населённых пунктов выполнен на основе анализа сложившейся системы расселения, людности населённых пунктов и их существующей и проектной хозяйственной специализации. Численность населения сельского поселения на первую очередь и расчётный срок принята в соответствии с прогнозными данными Схемы территориального планирования и Администрации муниципального района.

Таблица 3. - Прогноз численности населения сельского поселения Шигаевский сельсовет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Численность населения | 2012 | 2022 | 2032 |
|  | Шигаевскийсельсовет  | 2949 | 2463 | 2445 |
| 1 | с. Шигаево | 920 | 752 | 750 |
| 2 | с.Узянбаш | 902 | 752 | 750 |
| 3 | с. Уткалево | 560 | 475 | 475 |
| 4 | д.Хусаиново | 368 | 310 | 310 |
| 5 | д.Новобельское | 199 | 174 | 160 |

На территории сельского поселения Шигаевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан функционирует железнодорожный, автомобильный.

Основу сети автодорог общего пользования составляет дорога регионального значения, проходящая через сельское поселение, Уфа-Магнитогорск (категория-III).

 Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположена в с.Серменево. Автогазозаправочные станции (АГЗС) расположены в г.Белорецк. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станциях техобслуживания в г.Белорецк.

 Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция г.Белорецк расположена в 34 км от административного центра сельского поселения с.Шигаево. Код станции: 65430. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

Таблица 4.- Занятость доходы и уровень жизни населения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | На 1.01.2018 | На 1.01.2019 | На 1.01.2020 |
| 1 | Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий сельской местности, чел. | 1850 | 1250 | 1100 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, руб. | 18000 | 24000 | 25000 |
| 3 | Численность экономически активного населения, чел. | 1420 | 21420 | 1420 |
| 4 | Численность безработных, чел. | 29 | 20 | 20 |
| 5 | Уроверь безработицы, % | 0,97 | 0,67 | 0,67 |

Большая часть население занято на торговле, социальной сфере

Уровень регистрируемой безработицы снизился с 2017 года 0,97 % до 0,67% в 2018 году. В период с 2018 г. по 2019 г. уровень безработицы остался на уровне и составил 0,67 %. По состоянию на 01 января 2020 года численность безработных составила 20 человек, в том числе 14 женщин.

Общая площадь сельского поселения Шигаевский сельсовет составляет 33994,52 га.

Таблица 5. - Наличие земельных ресурсов сельского поселения Шигаевский сельсовет.

|  |  |
| --- | --- |
| Вид использования | Площадь, га |
| **Всего земель в административных границах сельского поселения:****в том числе:**Земли сельскохозяйственного назначения | 33994,52700,00 |
| Земли населённых пунктов | 1103,34 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 7,17 |
| Земли лесного фонда | 31756,51 |
| Земли водного фонда | 41,16 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 23,20 |
| Земли запаса | 363,14 |

Анализ современного использования территории свидетельствует: большая часть земель сельского поселения в настоящее время – открытые пространства (зоны естественного ландшафта, земли лесного и водного фондов, земли сельскохозяйственного назначения).

Зеленые насаждения общего пользования представлены естественными лесами. Зеленые насаждения единой системы не имеют.

Реки и дорога оказали значительное влияние на градостроительную композицию сельского поселения.

Сегодня территория сельского поселения в пределах черты включает различные виды застройки, территории жилых территорий, озелененные территории, территории специального назначения

На территории сельского поселения разработан и утвержден документ территориального планирования:

- Генеральный план сельского поселения Шигаевский сельсовет.

**1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами**

На территории сельского поселения находится 3 школы и 2 детских сада

Таблица 6. – Учереждения образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | Адрес | Место | Этажность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МОБУ СОШ с. Шигаево | с. Шигаево, ул. Школьная, 17 | 110 | 2 |
| 2 | Шигаевский филиал МДБОУ детский сад «Радуга» с.Серменево | с. Шигаево, ул. С. Юлаева д.4 . | 20 | 1 |
| 3 | МОКУ СОШ с. Узянбаш | Белорецкий р-н, с.Узянбаш, ул. Янгиреева, д. 38 | 110 | 2 |
| 4 | Узянбашский филиал МДБОУ детский сад «Буратино» с.Буганак | Белорецкий район с. Узянбаш ул. Д.Янгиреева д.38  | 35 | 2 |
| 5 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение общая общеобразовательная школа с. Уткалево | Белорецкий р-н, с. Уткалево, ул. Школьная, д. 4 | 115 | 2 |

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. В общеобразовательных учреждениях трудятся порядка 60 педагогов, большая часть из которых имеет высшее профессиональное образование.

Кадровый состав педагогов обновляется за счет привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности.

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении Шигаевский сельсовет осуществляют:

МБУК «РДК» Шигаевский многофункциональный сельский клуб, с. Шигаево, ул. Школьная, 18.

Шигаевская библиотека “Тамьян”, филиал Белорецкой ЦБС, с. Шигаево, ул. Школьная, 18.

МБУК «РДК» Узянбашский сельский Дом культуры, с. Узянбаш ,ул. Д. Янгиреева, д. 42

 МБУК «РДК» филиал в с. Уткалево, ул. Школьная, 22;

 МБУК «РДК» филиал в д. Хусаиново, ул. Молодежная, 2

В Домах культуры сельского поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, фольклорные, спортивные, музыкальные и т.д. Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

 Таблица 7. – Спортивные сооружения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Адрес  | Мощность, м2 площ. пола  | Состояние |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Спортивный зал МОБУ ООШ с. Уткалево | Белорецкий р-н, с. Уткалево, ул. Школьная, д. 4 | 180 м2 | хорошее |
| 2 | Спортивный зал МОКУ СОШ с. Узянбаш | Белорецкий р-н, с. Узянбаш, ул. Янгиреева, д. 38 | 210 м2 | хорошее |
| 3 | Спортивный зал МОБУ СОШ с. Шигаево | с. Шигаево, ул. Школьная, 17 | 110 м2 | удовлетворительное |

При школах проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на коньках, на лыжах.

Сельское поселение достойно представляет многие виды спорта на районных и республиканских соревнованиях.

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади превосходит 100% обеспеченность населения по существующим нормативам на количество населения в сельском поселении Шигаевский сельсовет.

На территории сельского поселения находится следующие медучреждения.

Таблица 8. – Медицинские учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | Адрес | Состояние |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | ФАП с. Шигаево | с. Шигаево, ул. Школьная, 18 | хорошее |
| 2 | ФАП с. Уткалево | с. Уткалево, ул. Школьная, 4 | хорошее |
| 3 | ФАПд. Хусаиново | д. Хусаиново, ул. Мира, 22 | неудовлетворительное |
| 4 | ФАП с. Узянбаш | Белорецкий р-н, с. Узянбаш, ул. Янгиреева, д. 38 | хорошее |
| 5 | ФАП с. Новобельское | д. Новобельское, ул. Бельская, 10 | неудовлетворительное |

Жителям сельского поселения оказывается социальная поддержка в виде социальных выплат и социальной помощи престарелым гражданам.

Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения

Таблица 9. - Данные о существующем жилищном фонде

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | на 01.01.2020г |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Средний состав семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 56588 |
|  | муниципальныйчастный | 0 |
| 56588 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 22 |
| 4 | Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади | 0 |

Жители сельского поселения Шигаевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Устойчивое развитие сельских территорий», «Обеспечение молодых семей» и т.д.

К услугам ЖКХ, предоставляемым в сельском поселении Шигаевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, относится водоснабжение и электроснабжение.

Развитие среды проживания населения сельского поселения Шигаевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления сельского поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Сельское поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения сельского поселения, понимание жителями сельского поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

**1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

Таблица 10. - Обеспеченность учреждениями и предприятиями обслуживания

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Единица изммерения | Потребность в норме на 1000 человек | Потребность на 2500 чел.*проект.* | Обеспеченность на 2500 чел. *фактич.* |
| *Учреждения образования* |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 100 | 250 | 250 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 180 | 450 | 450 |
| 4 | ФАП  | объект | 5 | 5(для ср. нас. пунктов) | 5 |
| 5 | Больницы/амбулотории/поликлиники | мест | 15 | 38 | 35 |
| *Объекты розничной торговли* |
| 6 | Магазины | кв. м торговой площади зала | 100 | 250 | 250 |
| *Спортивные сооружения:* |
| 9 | Спортивные залы | Кв. м. | 200 | 500 | Нет данных |
| 10 | Бассейны | Кв. м. | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Учреждения культуры и искусства  |
| 11 | Клуб | мест | 140 | 350 | 360 |
| 12 | Массовая библиотека | читателей | 4 | 24 | 40 |
| 14 | Прочие объекты социального и культурного-бытового обслуживания | Рабочих мест | - | - | Нет данных |

**1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для**

**функционирования и развития социальной инфраструктуры**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры подготовлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:

# Градостроительный Кодекс Российской Федерации,

# Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

# Постановления Правительства РФ от 1.10.2015 г. №1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов",

Генеральный план сельского поселения Шигаевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан,

Устав сельского поселения Шигаевский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан,

Стратегия социально-экономического развития муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2030 годы.

1. **Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Таблица 11. - Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Местоположение  | Технико-экономические параметры | Сроки реализации |
| 1 | Косметический ремонт внутри здания МОБУ ООШ с. Уткалево | Белорецкий р-н, с. Уткалево, ул. Школьная, д. 4 | Площадь 3052 м2 | 2023-2025 |
| 2 | Косметический ремонт внутри здания МОКУ СОШ с. Узянбаш; | Белорецкий р-н, с. Узянбаш, ул. Янгиреева, д. 38 | Площадь 3540 м2 | 2021 г., 2030 г. |
| 3 | Замена водостоков и установка снегодержателей кровли крыши МОКУ СОШ с. Узянбаш | Белорецкий р-н, с. Узянбаш, ул. Янгиреева, д. 38 | Площадь 255,8 м2 | 2022 г. |
| 4 | Установка модульного ФАПа с. Уткалево и д. Хусаиново; | Белорецкий район д.Хусаиново  | Площадь 100 кв.м | 2023-2035г. |
| 5 | Строительство спортивной площадки в с. Узянбаш. | Белорецкий район с. Узянбаш | Площадь 150 кв.м | 2023-2035г. |

Таблица 12. - Целевые индикаторы и показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| Образование |
| 1 | Доля населения, обеспеченная объектами образования в соответствии с нормативными значениями, % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 |
| 2 | Доля детей, охваченных школьным образованием, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных дошкольным образованием,% | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля детей и подростков, обучающихся по дополнительным образовательным программам, % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 |
| Здравоохранение  |
| 5 | Количество построенных и реконструированных учреждений здравоохранения введенных в эксплуатацию, объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Доля населения, обеспеченная объектами в соответствии с нормативными значениями | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 100 |
| Культура |
| 7 | Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культурыи искусства | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 8 | Увеличение количества посещений теотрально-концертных мероприятий, % к предыдущему году | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Физическая культура и спрорт  |
| 9 | Количество построенных и реконструированных спортивных площадок, введеных в эксплуатацию, объект  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

1. **Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Таблица 13. - Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования, руб. |  |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 г. |
| 1 | Косметический ремонт внутри здания МОБУ ООШ с. Уткалево  | Формированияе благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения,сокращения миграционного оттока. | Республиканский Бюджет | 0 | 0 | За счет средств РБ | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 200000 |
| 2 | Косметический ремонт внутри здания МОКУ СОШ с. Узянбаш; | Формированияе благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения,сокращения миграционного оттока. | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 |
| 3 | Замена водостоков и установка снегодержателей кровли крыши МОКУ СОШ с. Узянбаш  | Формированияе благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения,сокращения миграционного оттока. | Республиканский Бюджет | 0 | За счет средства РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 |
| 4 | Установка модульного ФАПа с. Уткалево и д. Хусаиново | Обеспеченность населения учреждениями здравоохране | Республиканский Бюджет | 0 | 0 | 0 | За счет средствРБ | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство спортивной площадки в с. Узянбаш. | Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни | Республиканский бюджет | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 500000 | 0 | 0 | 2000000 | 200000 |
|  | Бюджет Республики Башкортостан | 0 |  | За счет средства РБ | За счет средства РБ | 0 | За счет средства РБ |
|  | Бюджет поселения | 200000 | 1000000 | 200000 |  0 | 2000000 | 14000000 |

**4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть
использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых
показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по
формулам:
I=∑ (Mп х S),

где I- индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений
показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп,

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя.

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего
муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп = 1/ N,

где N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение
(фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу
эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по
формуле:

Iэ = (Vф х Iр )/ Vп ,

где Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной
программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(I) наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм
(диапазоны значений, характеризующие эффективность муниципальной программы.

Значение показателя: I>1,0. Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

Значение показателя: 0,8≤ I < 1,0. Качественная оценка реализации муниципальной программы удовлетворительная.

Значение показателя: I < 0,8. Качественная оценка реализации муниципальной программы низкоэффективная.

**5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктур**

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры, являются:

-внесение изменений в Генеральный план - при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии сельского поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

-применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

-запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с утверждёнными и обновляющимися нормативами;

-разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий,

установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры, необходимо принятие муниципальных правовых актов,

регламентирующих порядок их финансирования.

Требуется принятие муниципальных программ, либо внесение изменений

в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктур

Глава сельского поселения Х.Ю.Галиастанов